## Sheet1
September
Task | Start Date | End Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Analysis | 2021-01-05 | 30/08/2021
Project Initiation
Thinking Abstractly
Decomposition
Thinking ahead
Thinking concurrently
Plan - Gantt chart
Sprint 1 (Iteration 1) | 2021-01-09 | 31/09/2021
Sprint analysis | 2021-01-09 | 2021-05-09
Technical design | 2021-06-09 | 2021-10-09
Development | 2021-10-09 | 23/09/2021
Testing | 23/09/2021 | 30/09/2021
Sprint 1 complete | 30/09/2021 | 30/09/2021
Sprint 2 (Iteration 2) | 2021-01-10 | 31/10/2021
Sprint analysis | 2021-01-10 | 2021-05-10
Technical design | 2021-06-10 | 2021-10-10